Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Основание для проведения: пункт 19 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года №47.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

Созданные государственная система здравоохранения Ленинградской области, уровень ее финансирования, а также законодательная и правовая база позволяют решать задачи, определенные Государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (далее - Государственная программа).

В течение периода реализации в Государственную программу не в полной мере вносились изменения, характеризующие происходящие изменения и текущее положение государственной системы здравоохранения Ленинградской области.

Государственная программа не в полной мере соответствовала положениям основных программно-плановых документов и законов как федерального, так и областного уровня.

Отдельные мероприятия Государственной программы не обеспечивали решение задач Государственной программы; cодержание некоторых мероприятий подпрограмм дублировало мероприятия других подпрограмм Государственной программы.

В 2017 году не были достигнуты отдельные показатели (индикаторы) реализации Государственной программы.

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

В целях эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных на реализацию мероприятий Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

- раздел «Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы в сфере здравоохранения и прогноз развития», другие разделы Государственной программы привести в соответствие с фактическим периодом с учетом изменений, произошедших в системе здравоохранения Ленинградской области, а также положениями основных программно-плановых документов и законов как федерального, так и областного уровня;

- исключить дублирование мероприятий подпрограмм Государственной программы;

- исключить из подпрограмм Государственной программы мероприятия, не обеспечивающие решение задач Государственной программы.

Согласовано:

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Ленинградской области                                                                     М.Г. Сидорович