Законодательно собрание Ленинградской области заслушало отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по итогам проведенного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2015 году на реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

В результате проверки установлено:

Фактическое финансирование Подпрограммы за 2015 год составило 78 133,53 тыс. руб. или 94,5% от планируемых расходов по Подпрограмме.

По итогам реализации Подпрограммы в 2015 году не был достигнут один целевой показатель Подпрограммы - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Имеют место следующие нарушения:

Корректировка отдельных мероприятий Подпрограммы осуществлялась  без своевременного внесения  изменений в государственную программу,  областной закон об областном бюджете Ленинградской области.

Утверждение новых параметров финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы осуществлялось без увязки с конкретными значениями целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Расходование средств областного бюджета было осуществлено с нарушением принципов эффективности, результативности и целевого характера  использования бюджетных средств (ЛОУНБ, Тихвинский дом-интернат, ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге» и др.)

Комитетом по социальной защите в 2015 году не был утвержден порядок проведения конкурсного отбора отдельных общественных и иных некоммерческих организаций для предоставления субсидий.

Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях подведомственных профильным Комитетам Ленинградской области в проверяемом  периоде осуществлялось с нарушением порядка и правил его ведения, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Исполнители мероприятий  Подпрограммы  при  осуществлении закупок товаров, работ, услуг допускали случаи нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иных федеральных и региональных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Отдельные показатели отчета о реализации Государственной программы за 2015 год, составленные Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, не соответствует данным, представленным участниками реализации Подпрограммы.

Комитетом по культуре Ленинградской области допущено искажение данных отчетности за 2015 год  на сумму 262,5 тыс. руб.

Ответственным исполнителем  и участниками Подпрограммы не была организована работа по контролю за целевым и эффективным расходованием денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области для сведения направлен Губернатору Ленинградской области.

Материалы отчета направлены в Прокуратуру Ленинградской области.