Законодательное собрание Ленинградской области заслушало отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по итогам проведенного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета (субсидий), выделенных из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию (МО) «Тихвинский муниципальный район Ленинградской области» в 2014-2015 годах на установку в жилых многоквартирных домах г.Тихвина автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

В 2015 году и в истекшем периоде 2016 года в 246 жилых многоквартирных домах г.Тихвина в порядке реализации подпрограммы установленны 269 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с часовым и погодным регулированием (АИТП).

Соответствующее финансирование было выделено в 2014-2015 годах на общую сумму в размере 553,8 млн. руб.; в том числе средства:

- 490 млн. руб. (88,5%) – областного бюджета;

- 58,9 млн. руб. (10,6%) – федерального бюджета;

- 4,9 млн. руб. (0,9%) – местного бюджета.

АИТП установлены во всех многоквартирных домах г.Тихвина, за исключением жилых домов и иных зданий сооружений, расположенных в старой части этого города, тепловая энергия в которые будет поступать через единый центральный тепловой пункт.

Показатели (индикаторы) указанной выше подпрограммы – в части общего количества АИТП, подлежавших установке в жилых многоквартирных домах за счет бюджетного финансирования, выделенного в 2014-2015 годах, выполнены.

Показатели экономии тепловой энергии отсутствуют, так как весь комплекс: котельная, сети, АИТП только начал работу и делать оценку эффективности не представляется возможным из-за отсутствия данных.

Работы по установке АИТП в жилых многоквартирных домах г.Тихвина являлись мероприятиями, связанными с проведением реконструкции (модернизации) всей системы теплоснабжения г.Тихвина - путем полного перехода в соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» на закрытую систему централизованного горячего водоснабжения, которая включала в себя (помимо установки АИТП в многоквартирных домах):

- строительство новой газовой котельной – в последующем основного источника теплоснабжения г.Тихвина;

- установку АИТП в иных зданиях и сооружениях г.Тихвина;

- замену отдельных участков тепловых сетей;

- установку центрального теплового пункта для потребителей тепловой энергии старой части г.Тихвина.

Такой комплексный подход к решению вопроса качественного предоставления коммунальных услуг в рамках областного города проводится впервые и Контрольно-счетная палата Ленинградской области обращает внимание на вопросы, которые требуют принятия соответствующих мер, с целью использования опыта г.Тихвин в дальнейшей работе в городах и населенных пунктах Ленинградской области:

1. Соблюдение требований действующего законодательства при выделение бюджетам муниципальных образований субсидий и иных межбюджетных трансфертов в полном соответствии с условиями их предоставления, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и областным законом «О бюджетном процессе в Ленинградской области».

2. Осуществить постановку на учет автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к общему имуществу собственников в многоквартирных домах, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Определить экономически обоснованные расходы, связанные эксплуатацией, а также текущим ремонтом адресных автоматизированных тепловых пунктов.

3. Администрации Тихвинского муниципального района выработать механизм выполнения собственных обязательств концендента на 2016г. и на последующие годы.

4. Администрации Тихвинского муниципального района продолжить работы с собственниками жилых домов города Тихвина по проведению работ по утеплению контуров домов, замене стояков горячей воды и отопления и т.д., для достижения целей энергосбережения по всему комплексу работ.