**Информация о результатах проведения проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области на реализацию долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Ленинградской области на 2013-2015 годы» и на реализацию подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в 2014 году**

Целью контрольного мероприятия являлось оценка экономической и социальной эффективности расходов на реализацию мероприятий программы в области занятости населения, выявления факторов, отрицательно влияющих на их исполнение.

 Программа на 2013 год была утверждена в мае 2013 года***.***

 В 2014 году общий объем бюджетных ассигнований, утвержденный Комитету на реализацию Подпрограммы, составил – 508 067,6 тыс. руб., из них: средства областного бюджета Ленинградской области – 256 276,3 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 251 791,3 тыс. руб.

На 01.01.2015г. сумма остатка бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 году, составила 46 231,7 тыс.

Такое исполнение Программы обусловлено недостаточной проработкой концепции, несоблюдением требований программно-целевого метода бюджетного планирования, широким спектром программных мероприятий, порядком планирования достижения планируемых показателей.

Показатели бюджетной и экономической эффективности Программы не достигнуты, а социальной эффективности достигнуты не по всем показателям.

Комитетом в проверяемом периоде должным образом не была организована работа по контролю за целевым и эффективным расходованием денежных средств, выделенных на реализацию Программы и Подпрограммы, имели место нарушения требований по ведению бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, нарушения при осуществлении государственных закупок.

 Исходя из потребностей рынка труда и содействия занятости населения, в Государственную программу необходимо внести изменения.